## Matriz de Riesgos - DUOC GO
ID | Riesgo | Tipo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan de Mitigación | Responsable | Estado
1 | Retraso en la entrega de módulos del backend | Técnico | Alta | Alta | Crítico | Definir hitos intermedios y reuniones semanales de control | Equipo de desarrollo | Activo
2 | Incompatibilidad entre versiones de librerías o frameworks | Técnico | Media | Alta | Alto | Establecer versiones fijas y pruebas continuas de integración | Desarrollador principal | Activo
3 | Falla en la comunicación entre frontend y backend | Operativo | Media | Media | Medio | Implementar pruebas unitarias y de integración automatizadas | QA | Activo
4 | Falta de claridad en los requerimientos | Gestión | Alta | Alta | Crítico | Realizar reuniones semanales con stakeholders para validar requerimientos | Líder del proyecto | Activo
5 | Desviación del presupuesto del proyecto | Financiero | Media | Alta | Alto | Monitorear gastos y ajustar alcance en función del presupuesto | Jefe de proyecto | Activo
6 | Pérdida de información por falta de respaldo | Técnico | Baja | Alta | Medio | Implementar sistema de backups automáticos y control de versiones | DevOps | Mitigado
7 | Rotación del personal clave del equipo | Recursos humanos | Media | Alta | Alto | Documentar procesos y mantener repositorio actualizado | Gestión de proyectos | Activo
8 | Demora en la validación de entregables por parte del cliente | Gestión | Media | Media | Medio | Establecer plazos claros de revisión en el cronograma | Product Owner | Activo
9 | Errores en la base de datos o pérdida de integridad | Técnico | Media | Alta | Alto | Diseñar pruebas de validación de datos y copias de seguridad | Equipo de desarrollo | Activo
10 | Fallas en el control de versiones o conflictos en el repositorio | Técnico | Alta | Media | Alto | Aplicar buenas prácticas de Git y revisiones de código | Desarrollador líder | Activo